## Definiciones
Probabilidad de ocurrencia |  |  |  | Nivel de impacto
Pobabilidad (puntaje) | Descripción |  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Severo
Raro (1) | El hecho de que este riesgo ocurra es una posibilidad remota. | Probabilidad de ocurrencia | Muy probable | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Poco probable (2) | Existe una gran probabilidad de que este riesgo no ocurra. |  | Probable | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Moderado (3) | Este riesgo podría ocurrir o no. Las probabilidades de que suceda son 50/50. |  | Moderado | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Probable (4) | Existe una gran probabilidad de que este riesgo ocurra. |  | Poco probable | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Muy probable (5) | Se puede estar bastante seguros de que este riesgo ocurrirá en algún momento. |  | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Nivel de impacto |  | Fórmula de clasificación
Nivel (puntaje) | Descripción | N. de riesgo = Probabilidad de ocurrencia x Nivel de impacto
Insignificante (1) | El riesgo generará pocas consecuencias si ocurriera.
Menor (2) | Las consecuencias del riesgo se gestionarán con facilidad.
Significativo (3) | Las consecuencias del riesgo tardarán en mitigarse.
Mayor (4) | Las consecuencias de este riesgo serán significativas y pueden causar daños a largo plazo.
Severo (5) | Las consecuencias de este riesgo serán muy perjudiciales y puede resultar difícil recuperarse.
Nivel de riesgo
Nivel (puntaje) | Descripción
Muy bajo (1-3) | No solo es poco probable de que suceda sino que también su impacto será menor, ningún aspecto del proyecto debiese verse comprometido de manera seria.
Bajo (4-8)
Medio (9-11) | Su manifestación podría afectar considerablemente alguno de los aspectos del proyecto, generar retrasos, mayor necesidad de recursos, etc.
Alto (12-19)
Extremo (20-25) | El riesgo va a imposibilitar el éxito del proyecto o va a afectar severamente el alcance, las fechas y/o recursos de no ser gestionado.

## Riesgos
Riesgos identificados (última revisión 06/12/24)
N° | Nombre | Descripcion | Plan de mitigación | P. de ocurrencia | N. de impacto | N. de riesgo
1 | Mala gestión de prioridad tareas | Que la clasificación de las tareas según la importancia y urgencia de ellas presente discrepancias entre lo esperado y el cómo realmente fue. | Como base contar con un Product Backlog, que este se mantenga actualizado a través de revisiones para realizar ajustes en caso de necesitarlo. | 3 | 3 | 9
2 | Mala gestión de los plazos | Que el tiempo asignado al proyecto no resulte suficiente producto de mala organización de estos o conlleve a generar situaciones de "crunch". |  | 3 | 3 | 9
3 | Mala gestión de los alcances | Que la definición del scope del proyecto no quede clara para todas las partes y producto de ello algún requerimiento quede fuera o sobre. |  | 2 | 4 | 8
4 | [5 empty] | 0
5 | Falta de comunicacion con el cliente. | No se logra recibir un feedback claro el cual demuestre las necesidades exactas del cliente para poder desarrollar el proyecto. | Se deben asignar y respetar reuniones continuas con el cliente para que no falte ningun detalle de los requerimientos que se pidan. Esto requiere que ambas partes (desarrolladores y el cliente) pongan esfuerzo en poder comunicar las necesidades que resolverá el software final. | 3 | 4 | 12
6 | Usuario desconoce el como utilizar el software | El usuario no comprende como manipular la aplicacion, ya sea al momento de agregar, modificar o editar items dentro de esta, o conesguir la informacion que necesita guardada en el software. | Al introducir el sistema en la institucion, se deberia hacer una capacitacion para asegurarse que cada bombero conozca el sistema, asegurando eficiencia en el trabajo. | 3 | 2 | 6
7 | Usuario desvinculado de bomberos retiene acceso al sistema | Un usuario el cual anteriormente pertenecia al cuerpo de bomberos mantiene acceso a la aplicacion y puede modificar, eliminar, agregar items al inventario, mantenciones o vehiculos. | Que se asegure que la aplicacion solo funcione con aquellas cuentas que esten dentro del sistema de bomberos (EJ: que el dominio del mail sea @15.cl) y que cuando un usuario deje de ser parte del cuerpo, esta cuenta sea eliminada y quede un registro. | 2 | 4 | 8
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0