## Diccionario EDT
Código EDT | Nombre | Inicio | Fin | Duración | Artefacto asociado
1. | Webapp mantención vehículos para bomberos
1.1. | Planificación |  |  | 4 semanas
1.1.1. | Definición de alcance, recursos y plazos |  |  |  | Doc Definición de proyecto, EDT y Complemento EDT
1.1.2. | Identificar stakeholders |  |  |  | Doc Definición de proyecto
1.1.3. | Viabilidad de proyecto |  |  |  | Doc Definición de proyecto
1.2. | Análisis
1.2.1. | Definición de casos de uso |  |  |  | Imágenes: Flujo de usuario Inventario, Flujo de usuario Mantención, Flujo de usuario Vehículo
1.2.2. | Definición de flujos |  |  |  | Flujo de navegación de vistas
1.2.3. | Definir especificacione de requerimientos |  |  |  | Doc Definición de proyecto
1.2.4. | Definición de historias de usuario y épicas |  |  |  | Doc Historias de Usuario y Tareas
1.2.5. | Definición de Sprints |  |  |  | Doc Historias de Usuario y Tareas
1.3. | Diseño
1.3.1. | Definición de arquitectura |  |  |  | Doc Definición de proyecto
1.3.2. | Creación de mockups
1.3.3. | Creación de modelo relacional |  |  |  | PDF Modelo relacional
1.4. | Implementación |  |  | 6 semanas
1.4.1. | Desarrollo |  |  |  | PowerApp
1.4.1.1 | Crear tabla VEHÍCULO
1.4.1.2 | CREAR tabla INVENTARIO
1.4.1.3 | Crear tabla MANTENCIÓN
1.4.1.4 | Crear vista Inicio
1.4.1.5 | Crear vista Vehículos
1.4.1.6 | Crear vista Inventario
1.4.1.7 | Crear vista Mantenciones
1.4.1.8 | Integrar navegación entre vistas
1.4.1.9 | Crear formulario Vehículos
1.4.1.10 | Crear formulario Inventario
1.4.1.11 | Crear formulario Mantenciones
1.4.1.12 | Integrar operaciones CRUD Vehículo
1.4.1.13 | Integrar operaciones CRUD Inventario
1.4.1.14 | Integrar operaciones CRUD Mantención
1.4.2. | Crear documentación de la webapp
1.4.2.1 | Grabaciónes tipo manual de usuario |  |  |  | Videos manual de usuario
1.4.2.2 | Generar plan de QA |  |  |  | Doc Plan de Pruebas
1.4. | Testeo e integración
1.4.1. | Ejecución de plan QA
1.4.2. | Integración de solución